|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wat | Wie | Deadline |
| -Datum, uur en inhoud kraampjes + animatie bepalen zodat affiche kan gemaakt worden  -toestemming nagaan bij stad Sint-Niklaas  -navraag doen: nood aan verzekering?  -reserveren randanimatie (bv springkasteel, clown, schmink )  -reserveren meet en greet (bart van Avermaet)  -reserveren: partytenten, parasols, eventueel stoelen, tafels, muziekinstallatie van hoofdschool?  Overzicht maken en bijhouden van kosten (animatie, kraampjes)  -mogelijkheid aanbieden om kosten voor te schieten wanneer eten wordt klaargemaakt? | OK  Lotte  Lotte  Anje + Elke (schmink)  An L.  Anje  Joke  **FEBRUARI** | 29 januari  Reeds OK, geen toestemming nodig  29 januari  29 januari  Vooraf aan alle aankopen |
| Affiche maken | Broer Sas | Deadline 5 februari |
| Flyer maken | Broer Saskia | Deadline 5 februari |
| Stadskroniek contacteren | Niki | Deadline 5 februari |
| Facebookpagina maken  Banner laten maken bij Vistaprint (zonder datum) | Lotte | Deadline 5 februari |
| Flyer op website school zetten  Uitdatabank van de Stad Sint-Niklaas gebruiken: <http://www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/evenementen/activiteit-aankondigen-met-de-uitdatabank> | Lotte | Deadline 5 februari  Deadline eind februari |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Huisreglement opstellen (cfr voorbeeld Ronse of Sint-NIklaas) : <http://www.sint-niklaas.be/document/rommelmarkt-sint-niklaas-reglement>  -wat met overschot van materiaal?  -eventueel waarborg 2euro?  -bijdrage bepalen (ouders wel/niet, externen, niemand, iedereen…?  Inschrijvingsformulier maken  Plaatsen we een advertentie? <http://vlo-rommelmarkt.eu/index.php?page=home>  Buurschool VTS3 bevragen: reclame maken op hun bloemenmarkt | Lies  marleen  Anje  MAART | Deadline 12 februari  Deadline 12 februari |
| -Brief opstellen voor ouders van de school (met inschrijvingsstrookje)  -Moeder Nisa aanspreken voor turkse hapjes  -Oudercomité aanspreken (willen zij de toog bemannen?)  -vragen aan ouders over zij ervaring hebben met rommelmarkten  -vragen aan ouders of er interesse is om standje aan te bieden of mee te helpen (opbouw/afbraak, werven van mensen…) | An D.  Elke  Anje | Deadline 21 maart  Deadline 21 maart |
| Flyers bussen in de buurt | Renate + Anita +…. | Deadline 3 maart (start krokusvakantie)  Deadline 9 maart (eind krokusvakantie) |
| Bellen aan deuren in de buurt | Renate + Anita+…  **APRIL** | Deadline eind maart |
| Mondelinge werving: reclame maken op andere oudermomenten | Iedereen voor de ouders van zijn klas | Op ouderfeest in mei , oudercontacten, bij afhalen hun kind… |
|  |  |  |
|  | **MEI** |  |
| Regeling levering materiaal hoofdschool ( -partytenten  -springkasteel , muziekinstallatie…)    Taakjes oplijsten voor opbouw en afbraak op de dag zelf. | Anje  Heel het team | Week van 5 mei – 9 mei |
| Opzetten kraampjes  Werven op dag zelf om langs te komen aan passanten, buurt | Kraamhouders + team | 11u-13u |
| -opbouw en afbraak | Heel het team de dag zelf + kraamhouders eigen kraam |  |