Nota

Stappenplan ouderbetrokkenheid in de basisschool –

Sint-Niklaas

Inleidend: ouderbetrokkenheid: wat?

Ouderbetrokkenheid omvat de relatie tussen het onderwijs van het kind en de ouders in de breedste zin van het woord. Dit kan zich uiten in daden binnen het gezin of in schoolverband. (uit het handboek ouderbetrokkenheid van PJ Partners)

Aspecten van ouderbetrokkenheid:

- Contact en communicatie: wederzijdse communicatie tussen school en ouders kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden.

- Ouderparticipatie: informele dienstverlening door ouders aan school (hulp bij activiteiten, …) en formele ouderparticipatie (ouderraad, oudercomité, …).

- Onderwijsondersteunend gedrag: de voorwaardenscheppende rol van ouders ten gunste van het leerproces en gedrag van het kind op school (voldoende rust, voeding,…) en ondersteuning van leeractiviteiten thuis (huiswerk, …).

Het stappenplan: in tien stappen naar een kwaliteitsvolle en gedragen ouderbetrokkenheid in jouw basisschool

Stap 1: Signaleren en kiezen

De school (of een deelorgaan van de school: directie, team, ouders, bestuur, …) geeft aan de ouderbetrokkenheid van kwetsbare ouders op school te willen optimaliseren. De school onderschrijft het belang van ouderbetrokkenheid en is bereid hier activiteiten rond op te zetten.

Om te zien of je naar stap 2 kan, moet je volgende vragen positief kunnen beantwoorden:

- Is er een draagvlak binnen (een gedeelte van) het team om actief aan ouderbetrokkenheid te werken?

- Is men bereid tijd (en geld) in dit project te steken?

Indien je geen positief antwoord hebt, moet je eerst aan deze voorwaarden werken.

Stap 2: Inventariseren

- Gegevens m.b.t. de grootte van de school (aantal leerlingen, hoofdschool, wijkschool, Ko en Lo, hoeveel klassen, wie staat voor die klassen, welk net…).

- Gegevens met betrekking tot de doelgroep van de school: GOK- en indicatorgegevens, uit welke buurten, …

- Wat doet de school al allemaal met betrekking tot ouderbetrokkenheid?

- Noden bij het begin van het project?

- GOK-plannen van de school.

- …

Stap 3: Bepalen verantwoordelijke binnen de school – aanspreekpunt (beter nog is een werkgroep met verschillende personeelsleden!)

- Iemand in de school is mee verantwoordelijk voor het project. Deze persoon dient als aanspreekpunt voor Samenlevingsopbouw.

- Om op lange termijn de activiteiten in te bedden op school is het zelfs nog beter dat er met een projectgroep wordt gewerkt. Dan heb je sowieso al een grotere gedragenheid in de school (zowel praktisch als moreel).

Stap 4 en 5: Visie bepalen en activiteitenplannen maken

We kunnen hierbij twee mogelijke wegen volgen:

- Eerst werken aan een visie op ouderbetrokkenheid en daarna een project- en activiteitenplan opstellen.

- Een meer praktische aanpak door meteen een project- en activiteitenplan op te stellen. Het ontwikkelen of beschrijven van de visie gebeurt dan gaandeweg (maar moet wel zeker gebeuren!)

(we raden aan om minstens met jaarplannen te werken)

Hier is het belangrijk om zowel activiteiten te voorzien naar ouders, als naar team. Ook de visie en kijk van leerkrachten naar kwetsbare groepen moet bijgeschaafd worden.

Stap 6: Activiteiten uitvoeren

De activiteiten worden uitgevoerd. (Volgens plan)

Stap 7: Registreren

De ervaringen en signalen vanuit de activiteiten worden geregistreerd. Er worden zowel kwalitatieve gegevens (is het doel bereikt, is de werkwijze goed meegevallen, hoe was de sfeer, kwam iedereen zijn afspraken na, bereikten we de juiste doelgroep …) als kwantitatieve gegevens (aantal deelnemers, aantal activiteiten, …) geregistreerd.

Stap 8: Evalueren, bijstellen en ‘opnemen in de reguliere werking’

- Op basis van voorgaande registratiegegevens wordt er minstens trimestrieel geëvalueerd en bijgestuurd.

- Op het einde van het schooljaar wordt geëvalueerd of het beoogde doel met de bestaande activiteiten wordt bereikt. Zo ja, kan op die manier verder gewerkt worden, zo niet dringt een bijsturing naar volgend school jaar zich op. Zo kunnen de activiteiten of zelfs het hele jaarplan worden bijgesteld.

- Er worden duidelijke afspraken gemaakt welke activiteiten door de school structureel zullen worden ingebed in de reguliere werking van de school en hoe de school dat wil waarmaken.

Stap 9: Herhalen stap 4 tot 9 gedurende enkele jaren

Stap 10: Eindevaluatie + hoe wordt dit nu opgenomen in de reguliere werking van de school?

- Er wordt met de school geëvalueerd of de doelstellingen werden gerealiseerd. De registratie van de voorbije jaren kan daarbij helpen.

- Er worden duidelijke afspraken gemaakt welke activiteiten door de school structureel zullen worden ingebed in de reguliere werking van de school en hoe de school dat wil waarmaken.

- Er worden afspraken gemaakt rond nazorg voor de school.

Dit stappenplan werd gebaseerd op het stappenplan ouderbetrokkenheid van JSO: In tien stappen dichter bij elkaar.